**Заключение**

**об оценке эффективности реализации программ,**

**действующих в 2013 году**

**в городском поселении Берёзово**

На 2013 год в городском поселении Берёзово распоряжением администрации городского поселения Берёзово № 421-р от 06.12.2012 «О подготовке целевых, ведомственных целевых программ администрации городского поселения Берёзово на 2013 год и на период 2014-2015 годов» признаны целесообразными к финансированию 12 ведомственных целевых ицелевых программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование программы**  | **Предусмотрено в бюджете на 01.01.2013** | **Профинансировано в бюджете на****31.12.2013** |
| Ведомственная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Березово на 2013-2015 годы" | 20 582,0 |   25 231,20 |
| Ведомственная целевая программа "Юбилейные и знаменательные даты в городском поселении Березово" | 59,0 | 883,60 |
| Целевая программа "Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского поселения Березово в 2012-2015 годах" | 331,0 | 331,0 |
| Целевая программа"Развитие и содержание уличной дорожной сети городского поселения Березово на 2013-2015 годы". | 4 558,0 | 9 032,80 |
| Ведомственная целевая программа "Информационное общество -Югра на территории городского поселения Березово" на 2013-2015 годы | 1 150,0 | 1 292,20 |
| Целевая программа "Формирование и содержание муниципального имущества городского поселения Березово на 2012-2015" (снос ветхого жилья, ремонт квартир муниципального фонда) | 5 784,3 | 8 152,70 |
| Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городскои поселении Березово в 2013-2015 годах." | 2 640,0 | 8 370,40 |
| Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском поселении Березово в 2013-2015 годах." | 16 400,0 | 18 475,60 |
| Программа городского поселения Березово" Электроснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово на 2013-2015 годы"  | 2 000,0 | 3441,5 |
| Ведомственная целевая программа " Природоохранные мероприятия в городском поселении Березово на 2012-2015 годы" | 850,0 | 1207 |
| Целевая программа "Формирование и содержание муниципального имущества городского поселения Березово на 2012-2015" | 1 000,0 | 1 617,10 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и сохранение традиций в городском поселения Березово на 2013-2015 годы" | 4 557,0 | 5 875,80 |
|  Ведомственная целевая программа «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года (финансирование из бюджета поселения 15 %) | 27,9 | 29,7 |
|  Ведомственная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2017 годы» (софинансирование) | 28,9 | 16,1 |
| Итого: | **61 468,0** | **82 333,5** |

 В результате проведенной оценки эффективности в целом по всем программам можно сделать вывод, что программы эффективны, целесообразны к финансированию, но требуют корректировки в части показателей эффективности.

 Указанные выше программы прекратили своё действие 01 января 2014 года.

Координаторы программ в течение 1 квартала 2014 года дадут более подробную оценку эффективности курируемых ими программ .

Начальник ОЭиП Т.В.Шустова