**Анализ**

**и оценка эффективности реализации целевой программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на 2018-2020 гг.»**

**за 2015 год**

Анализ проведен посредством сопоставления плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов Программы.

**Цель программы** – совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, развитие организационных условий для эффективности деятельности и оказания услуг в сфере культуры, соответствующих современным потребностям, **задачи** – развитие информационных ресурсов Тегинской сельской библиотеки и сельского клуба д. Шайтанка, обеспечение доступности качества библиотечных услуг, создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, сохранения и поддержки национальных культур, оснащение материально- технической базы учреждений, выполнение капитальных и косметических ремонтов учреждений.

 Учреждения культуры досугового типа – филиалы МКУ «ЦКОН» с поставленными задачами Программы на 2015 год справились, запланированные мероприятия Программы на 2015 год были полностью реализованы.

 Качественная оценка проведенных культурно - досуговых мероприятий учреждений МКУ «ЦКОН» отслеживается согласно отзывам и устному опросу населения деревень.

 **Эффективность реализации целевой программы** «Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на 2018-2020 гг.» **оценена на 96%** (не достаточно оснащены материально-технические базы сельских клубов д. Пугоры, д. Устрем, не во все сельские клубы приобретена сценическая одежда, в связи с дефицитом бюджетных средств городского поселения Березово, не в полном объеме оснащена материально - техническая база СДК с. Теги и Тегинской сельской библиотеки (в старое здание СДК с. Теги нецелесообразно приобретение нового оборудования).